## 1. Riskbedömning
RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN
Avdelning/ Anläggning / Enhet: |  |  |  | Deltagare: |  |  |  | Ansvarig chef: |  |  |  | Datum:
Näsbyholms Modellflygfält, Strängnäs |  |  |  | Styrelsen i Strängnäs Modellflygare |  |  |  | Magnus Bernroth |  |  |  | 2018-05-25
RISKBEDÖMNING NULÄGE | [7 empty] | HANDLINGSPLAN |  |  |  | Riskbedömning efter åtgärd
Löp nr | Objekt | Risk | Konsekvens | Kommentarer | Riskbedömning 1-4 Se Riskvärderingsmatris, se flik 3 |  |  | Åtgärder | Ansvarig | Klart datum | Uppföljningsdatum. | Riskbedömning 1-4
| Ange vad som riskbedöms | Ange alla funna riskkällor, fara och exponering | Vilka konsekvenser kan risken leda till | Ta hänsyn till Åtgärdstrappan innan sannolikhet och konsekvens bedöms. 1. Eliminera 2. Byt ut 3. Teknisk Åtgärd 4. Skyltning och administrativ åtgärd(rutin) 5. Personlig skyddsutrustning. | S | K | Risktal | Ange vilka åtgärder som ska vidtas för att minska risken. Ta hänsyn till Åtgärdstrappan: 1. Eliminera 2. Byt ut 3. Teknisk Åtgärd 4. Skyltning och administrativ åtgärd(rutin) 5. Personlig skyddsutrustning. | Ange ansvarig för åtgärd | Ange när ska åtgärd vara utförd beror på risktalet. Rött ska ske omgående. | Fylls i av ansvarig. | S | K | Risktal
1 | Näsbyholms Modellflygfält | Modellflygplan kolliderar med människa. | Allvarliga skär- och krosskador. | Ingen flygning får ske över eller i närheten av publikområde (NO FLYING-område på fältöversikten). Pilot som flyger utan dubbelkommande skall ha dokumenterade flygkunskaper motvarande minst SMFF:s RC-behörighet klass A. Vid uppvisningar inför publik skall flygkunskaper motvarande minst SMFF:s RC-behörighet klass B innehas. | 2 | 3 | 6 | [6 empty] | 0
2 | Näsbyholms Modellflygfält | Modellflygplan kolliderar med fordon. | Kostsamma plåt- och/eller glasskador. | Ingen flygning får ske över eller i närheten av parkeringsområde för fordon (NO FLYING-område på fältöversikten). Pilot som flyger utan dubbelkommande skall ha dokumenterade flygkunskaper motvarande minst SMFF:s RC-behörighet klass A. Vid uppvisningar inför publik skall flygkunskaper motvarande minst SMFF:s RC-behörighet klass B innehas. | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 0
3 | Näsbyholms Modellflygfält | Lösspringande hund skadar sig på roterande propeller. | Skärskador på nos och huvud. | Hundar skall hållas kopplade när modellflygning pågår. | 2 | 3 | 6 | Tydlig skyltning om koppeltvång bör sättas upp eftersom publiken knappast läser fältbestämmelserna. | Styrelsen | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 1 | 3 | 3
4 | Näsbyholms Modellflygfält | Modellflygplan på högre höjd kolliderar med annat flyg. | Fullskalaflyget kan tvingas nödlanda eller i värsta fall störta med dödsfall som följd. | Vid flygning över 120 m skall alltid en 'caller' utses som har att övervaka luftrummet efter andra luftfarkoster och med signaltuta meddela piloter om detta som då har att omedelbart ta ned sina flygplan under 120 m. | 1 | 4 | 4 | Undersöka möjligheten att låta upprätta en "Modellflygsektor" som kan aktiveras vid flygning på höjder mellan 120 - 600m. | Styrelsen | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 1 | 4 | 4

## 2. Riskdiagram
RISKDIAGRAM
Avdelning/ Anläggning / Enhet: | Deltagare: | Ansvarig chef: | Datum
Näsbyholms Modellflygfält, Strängnäs | Styrelsen i Strängnäs Modellflygare | Magnus Bernroth | 2018-05-25

## 3. Riskvärderingsmatris
RISKVÄRDERINGSMATRIS
SANNOLIKHET | [6 empty] | SANNOLIKHET |  | KONSEKVENS
Mycket Osannolikt |  |  | Hög sannolikt |  |  |  | 1 | Mycket osannolikt | 1 | Mycket liten: Snabbt övergående lindriga obehag, lätt skada
1 | 2 | 3 | 4
4 | 8 | 12 | 16 | 4 | Mycket allvarlig | KONSEKVENS
[7 empty] | 2 | Osannolikt
[9 empty] | 2 | Lindrig: Lindrigt skadade eller sjuka /varaktiga men övergående besvär, ingen frånvaro från arbetet
3 | 6 | 9 | 12 | 3
[7 empty] | 3 | Låg sannolikhet
2 | 4 | 6 | 8 | 2 |  |  |  |  | 3 | Allvarlig: Svåra obehag, allvarligt sjuka, varaktiga men, övergående besvär, frånvaro från arbetet
[7 empty] | 4 | Hög sannolikhet:
1 | 2 | 3 | 4 | 1
[5 empty] | Mycket liten |  |  |  | 4 | Mycket allvarlig/Katastrofal: Svårt skadad/dödsfall
Översikt PRIORITERINGSORDNING
Åtgärda omgående
Åtgärd inom rimlig tid, beroende på risk
Kan kvarstå utan åtgärd
Note on F6: Författare: Mycket allvarlig